## 18.08.2025
Приложение 1
к постановлению администрации района
от 19.08.2025 № 953
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район, на 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | установка или замена по результатам поверки коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа), а также установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг при капитальном ремонте соответствующей внутридомовой инженерной системы | устройство вновь выгребных ям при отсутствии централизованной системы водоотведения | разработка и экспертиза проектной документации для видов работ по капитальному ремонту, для которых подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также подготовка предпроектного обоснования (проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирного дома, разработка сметной документации на выполнение работ по проектированию, подготовка технического задания на проектирование мероприятий по капитальному ремонту) | строительный контроль | авторский надзор при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по Гусь-Хрустальному району на 2023 год |  | 11633377.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.788 | 11390228.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148552.12 | 94596.44 | 0 | X | X | X
Итого по поселок Уршельский |  | 3492184.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.92 | 3388807.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83795.81 | 19580.53 | 0 | X | X | X
1 | Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 5 | 3492184.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.92 | 3388807.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83795.81 | 19580.53 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Итого по поселок Анопино |  | 2099944.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.268 | 2023496.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64756.31 | 11691.76 | 0 | X | X | X
2 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 11 | 2099944.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.268 | 2023496.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64756.31 | 11691.76 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Итого по поселок Иванищи |  | 6041248.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.6 | 5977924.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63324.15 | 0 | X | X | X
3 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 2988281.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 2956958.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31323.06 | 0 | - | 2023 | 2023
4 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 1а | 3052967.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 3020966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32001.09 | 0 | - | 2023 | 2023
Итого по Гусь-Хрустальному району на 2024 год |  | 10912187.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574.4 | 10513785.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240694.62 | 157706.79 | 0 | X | X | X
Итого по город Курлово |  | 4369261.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.88 | 4208872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97256.08 | 63133.09 | 0 | X | X | X
1 | Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 12 | 4369261.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.88 | 4208872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97256.08 | 63133.09 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по поселок Иванищи |  | 2228958.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 2134587.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62352.77 | 32018.81 | 0 | X | X | X
2 | Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 2 | 2228958.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 2134587.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62352.77 | 32018.81 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по поселок Мезиновский |  | 4313966.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.02 | 4170326.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81085.77 | 62554.89 | 0 | X | X | X
3 | Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 18 | 4313966.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.02 | 4170326.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81085.77 | 62554.89 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по Гусь-Хрустальному району на 2025 год |  | 29496333.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026.04 | 28783700.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262527.44 | 450106.18 | 0 | X | X | X
Итого по поселок Великодворский |  | 3924657.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.3 | 3749281.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119417.45 | 55958.03 | 0 | X | X | X
1 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 18 | 3924657.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.3 | 3749281.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119417.45 | 55958.03 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
Итого по поселок Красное Эхо |  | 3144969.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.2 | 2957715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143109.99 | 44143.91 | 0 | X | X | X
2 | Гусь-Хрустальный р-н, Красное Эхо п, Зеленая ул, 14 | 3144969.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.2 | 2957715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143109.99 | 44143.91 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
Итого по поселок Золотково |  | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 7954392.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119315.89 | 0 | X | X | X
3 | Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 10 | 8073708.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 7954392.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119315.89 | 0 | - | 2025 | 2025
Итого по поселок Анопино |  | 7942370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.54 | 7806420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135950 | 0 | X | X | X
4 | Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Микрорайон ул, 4 | 4446810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 4370690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76120 | 0 | - | 2025 | 2025
5 | Гусь-Хрустальный р-н, Никулино д, Центральная ул, 17 | 3495560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.54 | 3435730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59830 | 0 | - | 2025 | 2025
Итого по поселок Мезиновский |  | 6410628.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 6315890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94738.35 | 0 | X | X | X
6 | Гусь-Хрустальный р-н, Нечаевская д, Железнодорожная ул, 2 | 6410628.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 6315890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94738.35 | 0 | - | 2025 | 2025
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением администрации области от 05.10.2018 №742)
Итого по Гусь-Хрустальному району на 2023 год |  | 2236475.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.85 | 2203424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33051.36 | 0 | Х | Х | Х
Итого по поселок Анопино |  | 2236475.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.85 | 2203424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33051.36 | 0 | Х | Х | Х
1 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 2 | 2236475.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.85 | 2203424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33051.36 | 0 | - | 2023 | 2023
Итого по Гусь-Хрустальному району на 2024 год |  | 7004607.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.93 | 6901218.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103389.36 | 0 | Х | Х | Х
Итого по посёлок Уршельский |  | 4241148.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.93 | 4178471.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62677.07 | 0 | Х | Х | Х
1 | Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 9а | 4241148.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.93 | 4178471.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62677.07 | 0 | - | 2024 | 2024
Итого по посёлок Анопино |  | 2763459.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2722747.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40712.29 | 0 | Х | Х | Х
2 | Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 3 | 2763459.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2722747.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40712.29 | 0 | - | 2024 | 2024
Итого по Гусь-Хрустальному району на 2025 год |  | 6392195.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 6297729.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94465.94 | 0 | Х | Х | Х
Итого по поселок Великодворский |  | 6392195.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 6297729.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94465.94 | 0 | Х | Х | Х
1 | Гусь-Хрустальный р-н, Великодворский п, Песочная ул, 24 | 6392195.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.6 | 6297729.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94465.94 | 0 | - | 2025 | 2025
Note on M25: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M27: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M29: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.
Note on M34: Татьяна Николаевна Базжина: Без замечаний.