Сводный доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ

на территории Гусь-Хрустального района в 2025 году

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2025 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район от 29.09.2025 № 1095 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гусь-Хрустального муниципального округа».

В 2025 году в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район выполнялись мероприятия 21 муниципальной программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2025 года по состоянию на 1 января 2025 года составил 2440,6 млн. руб., из них:

- федеральный бюджет - 58,8 млн. руб.;

- областной бюджет - 885,6 млн. руб.;

- районный бюджет - 1440,7 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 55,5 млн. рублей.

По состоянию на 30.12.2025 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 2422,9 млн. руб., что составляет 99,3 % от необходимого объема средств на 2025 год. Из средств районного бюджета за 2025 год израсходовано 1438,7 млн. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 года 9 муниципальных программ получили софинансирование из областного бюджета на сумму 877,5 млн. рублей, 4 программы - из федерального бюджета на сумму - 58,7 млн. рублей. Из средств внебюджетных источников израсходовано 48 млн. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 2 муниципальных программ в 2025 году не запланирована.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район проводилась в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район от 29.09.2025 № 1095 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гусь-Хрустального муниципального округа».

В соответствии с методикой, ответственными представителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о реализации муниципальных программ по итогам 2025 года.

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы. Оценка представленных отчетов проводилась по системе критериев. На основе оценки каждого критерия определялся итоговый показатель (балл) оценки муниципальной программы, величина которого определялась путем суммирования оценок по всем критериям. Высокая оценка эффективности присваивается при количестве набранных баллов от 10 до 6,5 балла. Удовлетворительная оценка эффективности от 3 до 6,4 балла. В данном случае муниципальная программа (подпрограмма) подлежит корректировке. При количестве набранных баллов менее 3 эффективность реализации программы (подпрограммы) подлежит досрочному прекращению. Рейтинг эффективности муниципальных программа прилагается.

В результате проведенной оценки эффективности реализации 21 муниципальной программы, 20 программ имеют высокий уровень эффективности и одна программа - удовлетворительный уровень эффективности. В 2 муниципальных программах 4 подпрограммы имеют удовлетворительный уровень эффективности.

Наличие «удовлетворительных» подпрограмм связано с тем, что исполнителями не были своевременно внесены соответствующие изменения в количественные и/или качественные целевые показатели и не производилось финансирование программ.

По итогам реализации муниципальных программ в 2025 году по большинству программ (подпрограмм) наблюдается положительная динамика целевых показателей, однако, отдельные показатели не достигли своих плановых значений, или вовсе не прослеживаются исполнителем.

Целевые индикаторы полностью выполнены по 10 муниципальным программам, по 11 программам выявлено частичное выполнение индикаторов, в связи с отсутствием в подпрограммах значений индикаторов (показателей) для оценки, или в связи с тем, что представление данных по целевым показателям не является возможным. Необходимо отметить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100 % финансировании программных мероприятий.

В некоторых программах не приведены показатели экономической и бюджетной эффективности программы, а также степень охвата программными мероприятиями проблемного направления: определенной группы населения; хозяйствующих субъектов; иных проблемных областей. Некоторые отчеты предоставлены в МКУ «Управление РПСхП» в не установленной форме.

Всем исполнителям муниципальных программ подготовлены и отправлены заключения об эффективности реализации муниципальных программ. В заключениях указаны рекомендации по представлению годовых отчетов и устранению недочетов.

Таким образом, по результатам реализации программ за 2025 год наиболее эффективными являются программы:

- МП «Развитие образования Гусь-Хрустального района» (итоговый показатель оценки эффективности 9,4 баллов; эффективность высокая);

- МП «Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы» (итоговый показатель оценки эффективности 9,2 баллов; эффективность высокая);

- МП «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды» (итоговый показатель оценки эффективности 8,7 баллов; эффективность высокая);

- МП «Старшее поколение» (итоговый показатель оценки эффективности 8,6 баллов; эффективность высокая);

- МП «Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2022-2026 годы» (итоговый показатель оценки эффективности 8,6 баллов; эффективность высокая).

Начальник МКУ «Управление РПСхП»				Е.А. Скворцов

Швецова Екатерина Максимовна

8 (49241) 27546